## Hoja1
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE VACACIONES Y LICENCIAS
ACTIVIDADES | 09/03/2026 14/03/2026 | 16/03/2026 25/03/2026 | 26/03/2026 28/03/2026 | 30/03/2026 04/04/2026 | 06/04/2026 25/04/2026 | 27/04/2026 02/05/2026 | 04/05/2026 09/05/2026 | 11/05/2026 16/05/2026 | 18/05/2026 06/06/2026 | 08/06/2026 13/06/2026 | 15/06/2026 17/06/2026 | 18/06/2026 20/26/2026
Levantamiento de requisitos
Modelado de procesos
Diseño de arquitectura
Diseño de base de datos
Prototipos de interfaz
Desarrollo back-end
Desarrollo front-end
Integración de APIs
Implementación de seguridad
Contenedorizacion con Docker
Pruebas unitarias
Pruebas de integración
Pruebas funcionales
Pruebas de seguridad
Pruebas de rendimiento
Despliegue en entorno productivo
Capacitación de usuarios
Documentación final